## Hoja1
Información Anual de Obras Públicas 2016
Contrato | Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento | Expediente/ programa de obra | Estatus | Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Beneficiarios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Ejercido | Contratista | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
MDJ-CFE/001/2015 | http://degollado.gob.mx/docs/art-8-fracc-VI/j)/acta/S2.pdf | 1 B | TERMINADA | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ADJUDICACION DIRECTA | Fondo Contingencias Economicas para la inversion 2015 convenio F (Ramo 23) |  | MODULO DE GRADAS | CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JAL. | BUENOS AIRES | 450 personas | PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE SALUD ASI COMO FOMENTAR LA RECREACION Y EL ESPARCIMIENTO | 1´250,000.00 | 1´250,000.00 | 100% | ING. OSCAR MANUEL OCHOA PLASCENCIA | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | PAOM730314Y10 | 2015
N/A |  | 2B | TERMINADA | 2015-11-01 | 2015-12-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-102-002 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 16 " DE DIAMETRO EN LAS CALLES ALMADA ENTRE RIVERA Y CARRETERA FEDERAL, CARRETERA FEDERAL ENTRE ALDAMA Y JAVIER MINA, RAYON ENTRE MORADORES Y CARRETERA FEDERAL | CABECERA MUNICIPAL | 10000 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR ENFECCIONES | 496312.96 | 496311.04 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 3B | TERMINADA | 2015-11-09 | 2015-12-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-074 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50,000 LITROS EN LA LOCALIDAD DE CHARAPUATO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | LOCALIDAD DE CHARAPUATO, MPIO DE DEGOLLADO | 303 PERSONAS | EVITA ESCASES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD, POR LO QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 586489.1 | 586484.49 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
|  | 4B | TERMINADA | 2015-11-16 | 2016-02-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RECURSO PROPIO | 125-2013-111, DRENAJE 125-102-007 AGUA 1025-209-009 PAVIENTACION | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PAVIEMNTACION | COMSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | CALLE ZARAGOZA ENTRE 1° DE MAYO Y MORELOS CABECERA MUNICIPAL | 300 PERSONAS | ES UNA VIALIDAD CON GRAN FLUJO VEHICULAR | 583201.17 | 327263.74 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 5B | TERMINADA | 2015-11-21 | 2016-01-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-117 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SAN MARTIN EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 65 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR MALOS OLORES, INFECCIONES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 91916.69 | 91908.85 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 6B | TERMINADA | 2015-12-21 | 2016-01-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-119 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 60 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR MALOS OLORES, INFECCIONES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 73227.64 | 73222 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 7B | TERMINADA | 2015-12-21 | 2016-01-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-118 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE SAN RAFAEL EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 70 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR ENFECCIONES | 111122.51 | 111121.9 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015-2016
N/A |  | 8B | TERMINADA | 2015-12-07 | 2015-12-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-102-001 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROL. VAZCO DE QUIROGA, EN LA DEEGACION DE HUASCATO MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | DELEGACION DE HUASCATO | 1500 PERSONAS | SON SERVICIOS BASICOS PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES | 124354.26 | 124354.26 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 9B | TERMINADA | 2015-11-01 | 2015-12-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-102-003 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE LA TABLA | LOCALIDAD DE LA TABLA, MPIO. DE DEGOLLADO | 23 FAMILIAS | ES IN SERVICIO NECESARIO PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION | 395843 | 395793.6 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 10B | TERMINADA |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-062 | BACHEO AISLADO | BACHEO AISLADO TRAMO DEGOLLADO-PUERTO DE CATARINA | TRAMO DEGOLLADO- EL PUERTO DE CATARINA |  |  | 121236.52 | 121236.52 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015