## 2015
Información Anual de Obras Públicas 2016
Contrato | Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento | Expediente/ programa de obra | Estatus | Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Benefiacirios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Ejercido | Contratista | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
N/A |  | 2B | TERMINADA | 2015-11-01 | 2015-12-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-102-002 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 16 " DE DIAMETRO EN LAS CALLES ALMADA ENTRE RIVERA Y CARRETERA FEDERAL, CARRETERA FEDERAL ENTRE ALDAMA Y JAVIER MINA, RAYON ENTRE MORADORES Y CARRETERA FEDERAL | CABECERA MUNICIPAL | 10000 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR ENFECCIONES | 496312.96 | 496311.04 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 3B | TERMINADA | 2015-11-09 | 2015-12-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-074 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50,000 LITROS EN LA LOCALIDAD DE CHARAPUATO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | LOCALIDAD DE CHARAPUATO, MPIO DE DEGOLLADO | 303 PERSONAS | EVITA ESCASES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD, POR LO QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 586489.1 | 586484.49 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
|  | 4B | TERMINADA | 2015-11-16 | 2016-02-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RECURSO PROPIO | 125-2013-111, DRENAJE 125-102-007 AGUA 1025-209-009 PAVIENTACION | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PAVIEMNTACION | COMSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | CALLE ZARAGOZA ENTRE 1° DE MAYO Y MORELOS CABECERA MUNICIPAL | 300 PERSONAS | ES UNA VIALIDAD CON GRAN FLUJO VEHICULAR | 583201.17 | 327263.74 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 5B | TERMINADA | 2015-11-21 | 2016-01-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-117 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SAN MARTIN EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 65 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR MALOS OLORES, INFECCIONES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 91916.69 | 91908.85 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 6B | TERMINADA | 2015-12-21 | 2016-01-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-119 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 60 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR MALOS OLORES, INFECCIONES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 73227.64 | 73222 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 7B | TERMINADA | 2015-12-21 | 2016-01-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-118 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE SAN RAFAEL EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 70 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR ENFECCIONES | 111122.51 | 111121.9 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015-2016
N/A |  | 8B | TERMINADA | 2015-12-07 | 2015-12-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-102-001 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROL. VAZCO DE QUIROGA, EN LA DEEGACION DE HUASCATO MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | DELEGACION DE HUASCATO | 1500 PERSONAS | SON SERVICIOS BASICOS PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES | 124354.26 | 124354.26 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 9B | TERMINADA | 2015-11-01 | 2015-12-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-102-003 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE LA TABLA | LOCALIDAD DE LA TABLA, MPIO. DE DEGOLLADO | 23 FAMILIAS | ES IN SERVICIO NECESARIO PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION | 395843 | 395793.6 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015
N/A |  | 10B | TERMINADA |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-062 | BACHEO AISLADO | BACHEO AISLADO TRAMO DEGOLLADO-PUERTO DE CATARINA | TRAMO DEGOLLADO- EL PUERTO DE CATARINA |  |  | 121236.52 | 121236.52 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2015

## 2016
Contrato | Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento | Expediente/ programa de obra | Estatus | Inicio | Termino | Modalidad | Origen de los recursos | Partida contable | Tipo Infraestructura | Descripción de la Obra/ Ubicación | Localidad | Número de Benefiacirios | Justificación Técnica y financiera | Presupuesto (Importe Inicial) | Presupuesto (Importe Final) | Ejercido | Contratista | Supervisor de Obra | RFC | AÑO
N/A | a | 1 | TERMINADA | 2016-07-07 | 2016-12-08 | ADMINISTRACION DIRECTA | FONDEREG | 1235-306-006 | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BOULEVARD NIÑOS HEROESCONSTRUCCION DE PAVIMENTO HUDRAULICO EN BOULEVARD NIÑOS HEROES | COL. SAN GABRIEL , CABECERA MUNICIPAL | 300 DIRECTOS 5,000 INDIRECTOS | ES UNA VIALIDAD QUE CONECTA A VARIAS COLONIAS POR LO QUE ES MUY TRANSITADA | 3174603.17 |  | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A | a | 9 | TERMINADA | 2016-08-04 | 2016-09-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | DREN.1235-103-127, AGUA 1235-005-180, PAV. 1235-106-130 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO | CABECERA MUNICIPAL | 150 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, COMO EL ACCESO VIAL. |  | 564631.17 | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A |  | 10 | TERMINADA | 2016-02-15 | 2016-02-29 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-120 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA TABLA | LOCALIDAD DE LA TABLA, MPIO. DE DEGOLLADO | 23 FAMILIAS | MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, PUESTO QUE SE EVITAN MALOS OLORES Y ASI COMO INFECCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE SERVICIO. | 36403.22 | 36403.22 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 11 | TERMINADA | 2016-07-07 | 2016-07-17 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO33 | 1235-118-061 | INFRAESTRUCTURA VIAL | BACHEO CAMINO A BUENOS AIRES | TRAMO LA ESCREPA-BUENOS AIRES | 9 COMUNIDADES | ES UN AVIALIDAD QUE CONECTA A VARIAS COMUNIDADES TANTO CO LA CABECERA MUNICIPAL COMO CON OTRAS POBLACIONES CERCANAS, EFICIENTA EL COSTO- TRASLADO DE LOS HABITANTES EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS | 257080 | 257080 | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 12 | TERMINADA | 2016-05-30 | 2016-07-14 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | AGUA1235-171-077, DREN 1235-103-122, PAV. 1235-106-129 | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION | CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL AYALA | CABECERA MUNICIPAL | 150 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR INFECCIONES Y PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES | 667220.7 | 536495.09 | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A | a | 13 | TERMINADA | 2016-06-06 | 2016-06-27 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-106-128 PAV. 1235-103-123 DREN. 1235-101-076 AGUA | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE , RED DE AGUA POTABLE Y PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS | DELEGACION DE HUASCATO, MPIO DE DEGOLLADO | 150 PERSONAS | ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SERVICIO PARA EVITAR INFECCIONES Y PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES | 453846.86 | 453926.62 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 14 | TERMINADA |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | 300 PERSONAS | BENEFICIA A LOS ALUMNOS, DOCENTES , PADRES DE FAMILIA A QUE LOS ALIMENTOS SE PREPAREN Y CONSUMAN CON MAYOR IGIENE | 407238.21 | 407238.21 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 16 | TERMINADA | 2016-08-01 | 2016-10-08 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE EL QUIRINO | LOCALIDAD DE EL QUIRINO MPIO. DE DEGOLLADO | 30 ALUMNOS | BENEFICIA A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS. | $ 329,479.24 | $ 329,479.24 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 15 | TERMINADA | 2016-08-01 | 2016-10-14 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA DE EL TERRERO | LOCALIDAD DE EL TERRERO VILLAREÑO | 60 ALUMNOS | BENEFICIA A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS. | 275301.28 | 275301.28 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 17 | TERMINADA | 2016-11-01 |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA DE EL REFUGIO DE VAZQUEZ | LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VAZQUEZ | 50 ALUMNOS | BENEFICIA A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS. | 367222.35 | 367222.35 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 4 | TERMINADA | 2016-08-08 | 2016-12-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-106-130 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | CABECERA MUNICIPAL |  | APOYAR A LAS PERSONAS QUE REQUIEREN TERAPIAS FISICAS Y QUE TENIAN QUE TRANSPORTARSE A DIFERENTES LUGARES PARA RESIVIRLAS. | 1500000 | 1823846.8 | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 5 | TERMINADA | 2016-10-17 | 2016-12-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | PAV. 1235-306-009, AGUA 1235-101-082, DREN. 1235-103-129 | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA | CABECERA MUNICIPAL | 300 PERSONAS | MEJORAR LA VIALIDAD EN LA POBLACION, CONTANDO CON MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 1470000 | 1470000 | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELAZCO | N/A | 2016
N/A |  | 7 | TERMINADA | 11/10/2016 | 2016-12-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | 3X1 | 1235-113-007 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD MENTAL (1RA ETAPA) | CABECERA MUNICIPAL |  | EN LOS ULTIMOS AÑOS LOS PADECIMIENTOS PSICOLOGICOS HAN AUMENTADO POR LOS QUE SE TENIA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO ADECUAD PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE REQUIRIERAN DE TRATAMIENTO | 890000 | 890000 | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A |  | 8 | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-021 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. JAVIER GARCIA PANIAGUA | CABECERA MUNICIPAL | 28 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 72001.48 | 72001.48 | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-021 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA COL. JAVIER GARCIA PANIAGUA | CABECERA MUNICIPAL | 6 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 16190.32 | 16190.32 | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A |  | 8 | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-020 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MPIO. DE DEGOLLADO | 6 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 81297.74 | 81297.74 | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A |  | 8 | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-022 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PASO DEL NORTE EN LAS ADJUNTAS | LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS, MPIO. DE DEGOLLADO | 10 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 24248.73 | 24248.73 | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A |  | 8 | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-019 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTO TOMAS, EN LA COL. SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 8 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 37269.32 | 37269.32 | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-024 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y SANTOS DEGOLLADO, COLONIA BENITO JUAREZ | CABECERA MUNICIPAL | 38 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 159418.27 | 159418.27 | 100% | CFE | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-025 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SAN AGUSTIN, COL. SAN JOSE BUEN AGUA | CABECERA MUNICIPAL | 5 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 15092.16 | 15092.16 | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a | 8 | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-026 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICAION DE CALLE JUAN MANUEL LOPEZ ESQUINA CON IGNACIO HERNANDEZ | CABECERA MUNICIPAL | 7 FAMILIAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 18843.33 | 18843.33 | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A | a |  | TERMINADA |  |  | CONTRATO CFE | RAMO 33 | 1235-105-023 | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION EN AVENIDA LA PAZ | CABECERA MUNICIPAL |  | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 16850.72 | 16850.72 | 100% | CFE | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA |  | 2016
N/A |  | 19 | TERMINADA | 2016-09-05 | 2016-11-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-128 | ALCANTARILLA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA PEÑA | LOCALIDAD DE LA PEÑA, MPIO. DE DEGOLLADO | 110 PERSONAS | ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | 805567 | 805864.85 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 24 | TERMINADA | 2016-11-01 | 97/01/2017 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | AGUA 1235-301-005, DREN.1235-303-010, PAV.1235-306-011 | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 760000 | 760000 | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELAZCO | N/A | 2016
N/A | a | 26 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-12-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | PAV. 1235-306-010 | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA | CABECERA MUNICIPAL | 100 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 700000 | 700000 | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELAZCO | N/A | 2016
N/A | a | 25 | TERMINADA | 2016-11-21 | 2016-12-30 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | DREN.1235-303-011, PAV. 1235-306-012, AGUA | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA | CABECERA MUNICIPAL | 450 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 560000 | 560000 | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 22 | TERMINADA | 2016-11-21 | 2016-12-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | AGUA 1235-301-004, DREN. 1235-103-005, PAV. 1235-306-008 | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | CABECERA MUNICIPAL | 50 PERSONAS (DIRECTOS) | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 580000 | 580000 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 23 | TERMINADA | 2016-10-10 | 2017-01-07 | ADMINISTRACION DIRECTA | PROGRAMAS REGIONALES | PAV. 1235-306-007, | PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN EN LA COLONIA SAN AGUSTIN | CABECERA MUNICIPAL | 200 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. | 1400000 | 1400000 | 100% | N/A | ARQ. CAMILO GARCIA VELAZCO | N/A | 2016
N/A | a | 27 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-12-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-083 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REGFUGIO DE VAZQUEZ | LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE VAZQUEZ | 150 PERSONAS | EVITAR LA ESCASES DE AGUA POTABLE CON LO QUE SE BENEFICIA A TODA LA LOCALIDAD | 314631.96 |  | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A |  | 3 | TERMINADA | 2016-02-15 | 2016-02-27 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-075 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CHARAPUATO | LOCALIDAD DE CHARAPUATO, MPIO. DE DEGOLLADO | 303 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 94906.38 | 96756 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 18 | TERMINADA | 2016-10-31 | 2016-12-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-130 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | 300 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, PUESTO QUE ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS |  | 676436.56 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 2 | TERMINADA | 2016-03-14 | 2016-03-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-121 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYON Y CARRETERA FEDERAL | CABECERA MUNICIPAL | 200 PERSONAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, PUESTO QUE ES UN SERVICIO PRIMORDIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS |  | 313975.33 | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A |  | 33 | TERMINADA | 2016-06-07 | 2016-06-07 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-124 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO EN LA COLONIA SAN AGUSTIN | CABECERA MUNICIPAL |  | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CONTANDO CON SERVICIOS DE CALIDAD Y MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL. |  | 25276.41 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-06-29 | 2016-07-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-126 | DRENAJE PLUVIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LIBRAMIENTO | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 12638.21 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 31 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-11-04 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-103-131 | DRENAJE SANTARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NARANJO EN LA DELEGACION DE HUASCATO | DELEGACION DE HUASCATO, MPIO DE DEGOLLADO |  | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES CONTANTO CON LOS SERVICIOS BASICOA PARA EVITAR MALOS OLORES E INFECCIONES CAUSADOS POR LA FALTA DEL SERVICIO. | 49835.57 | 49835.57 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A |  | 20 | TERMINADA | 2016-09-12 | 2016-11-10 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-115-008 | HERRERIA | PUERTAS Y VENTANAS PARA MODULO DE GRADAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES | LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MPIO. DE DEGOLLADO | 450 PERSONAS | MEJORAR LAS INSTALACIONES PARA EL USO CONTINUO DE DEPORTISTAS QE USAN EL LUGAR PARA PRACTICAR DEPORTES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 23596.91 | 23596.91 | 100% | N/A | SR. JOSE ZARAGOZA REYES | N/A | 2016
N/A | a | 21 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-12-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-217-006 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, PARQUE LAS PALAPAS | CABECERA MUNICIPAL |  | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 60000 | 25460.55 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 21 | TERMINADA | 2016-11-02 | 2016-12-09 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-217-003 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN COLONIA MAGISTERIAL | CABECERA MUNICIPAL |  | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 70000 | 34577.81 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 21 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-11-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-217-005 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | CABECERA MUNICIPAL |  | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 60000 | 14255.97 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 21 | TERMINADA | 2016-11-01 | 2016-11-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-217-004 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BASES PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN ALAMEDA SUR | CABECERA MUNICIPAL |  | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS Y GENERAR LUGARES DONDE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, PRINCIPALMENTE PARA LOS NIÑOS | 60000 | 18370.67 | 100% | N/A | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ | N/A | 2016
N/A | a | 6 | TERMINADA |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-113-008 | INFRAESTRUCTURA | ESTANCIA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  |  | 100% | N/A | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ | N/A | 2016
N/A | a | 20 | TERMINADA |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-200-102 | INFRASETRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | DELEGACION DE HUASCATO, MPIO DE DEGOLLADO |  |  | 112000 | 109680.29 | 100% | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-07-25 | 2016-08-26 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y REMODELACION EN LA PRIMARIA DE LA VIBORA | LA VIBORA | 150 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 58782.75 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS | LA TINAJERA |  | MEJORAR LAS INSTALACIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RECIBEN CLASES. |  | 754.01 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-06-06 | 2016-07-03 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA | EL ARCA | 30 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 17287.01 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-05-23 | 2016-06-30 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA | EL MEZQUITE GRANDE |  | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 7352.91 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-07-11 | 2016-08-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA | BUENOS AIRES | 50 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 6550.02 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-02-29 | 04/03/2016 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | CABECERA MUNICIPAL | 185 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 1000 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-02-29 | 2016-03-04 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA | RANCHO NUEVO | 35 PERSONAS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 13650.04 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-09-12 | 2016-09-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-300-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | EL BAÑADERO | 1 FAMILIA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, CONTANDO CON ESPACIOS ADECUADOS Y EN BUENOAS CONDICIONES PARA VIVIENDA |  | 24256.04 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-06-13 | 2016-07-29 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-300-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | CHARAPUATO | 2 FAMILIAS | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, CONTANDO CON ESPACIOS ADECUADOS Y EN BUENOAS CONDICIONES PARA VIVIENDA |  | 25533.15 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 25/06/1026 | 2016-07-27 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-300-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LA VIVBORA | 1 FAMILIA |  |  | 16249.8 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-07-11 | 2016-08-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA | BUENOS AIRES | 50 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 33957.47 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-07-04 | 2016-09-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA | EL CASTILLO | 67 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 58256.76 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-08-15 | 2016-09-02 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE AULA Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE | CABECERA MUNICIPAL | 440 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 79035 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-05-23 | 2016-07-03 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO EN TELESECUNDARIA | LOS FRESNOS |  | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 5950 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS | DELEGACION DE HUASCATO, MPIO DE DEGOLLADO | 100 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 9695 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-06-20 | 2016-09-23 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | EL MEZQUITILLO | 50 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 57111.24 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE AULAS | DIFERENTES LOCALIDADES |  | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 20259.01 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-08-09 | 2016-09-01 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-101-079 |  | REHABILITACION DE POZO | LA VIBORA | 350 PERSONAS | EVITAR LA ESCASES DE AGUA POTABLE CON LO QUE SE BENEFICIA A TODA LA LOCALIDAD |  | 109838.08 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 01/08/026 | 2016-08-18 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-062 | INFRAESTRUCTURA VIAL | BACHEO CAMINO A LA SANGUIJUELA | CAMINO A LA SANGUIJUELA |  | MEJORAR EL TIEMPO Y COSTO DE LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES VECINAS A LA CABECERA MUNICIPAL, CON LO QUE LAS PERSONAS TIENEN ACCESO A DIFERENTES SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA CABECERA MUNICIPAL TALES COMO EDUCACION, SALUD Y DE ESPARCIMIENTO. |  | 31194 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-06-10 | 2016-07-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1112-002-000 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CASA DE SALUD | EL BAÑADERO | 130 PERSONAS | BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA QUE LA POBLACION RECIVA LOS SERVICIOS DE SALUD. |  | 14700.12 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-07-04 | 2016-08-05 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5243-200-101 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS | COL SAN GABRIEL, CABECERA MUNICIPAL | 115 ALUMNOS | MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS ALUMNOS RESIVEN ENSEÑANZAS, BRINDANDO INSTALACIONES EN CONDICIONES FAVORABLES. |  | 11100 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 32 | TERMINADA | 2016-10-24 | 2016-10-28 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 1235-118-154 | INFRAESTRUCTURA VIAL | BACHEO CAMINO A LOS ARRAYANES | CAMINO A LOS ARRAYANES |  | MEJORAR EL TIEMPO Y COSTO DE LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES VECINAS A LA CABECERA MUNICIPAL, CON LO QUE LAS PERSONAS TIENEN ACCESO A DIFERENTES SERVICIOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA CABECERA MUNICIPAL TALES COMO EDUCACION, SALUD Y DE ESPARCIMIENTO. |  | 73530 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 28 | PROCESO |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 |  | INFRAESTRUCTURA | COSNTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS | VARIAS LOCALIDADES | 22 FAMILIAS | MEJORAR LAS INSTALACIONES DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | 455000 |  |  | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016
N/A |  | 32 | TERMINADA | 2016-02-18 | 2016-10-15 | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 | 5241-300-101 |  | CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA | VARIAS LOCALIDADES |  | DOTAR A LA POBLACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS. | 105227.25 | 105227.25 | 100% | N/A | ARQ. SERGIO MEDINA GARCIA | N/A | 2016
N/A | a | 29 |  |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA | RAMO 33 |  | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES | VARIAS LOCALIDADES | 33 FAMILIAS | MEJORAR LAS INSTALACIONES DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | 1300000 |  |  | N/A | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE | N/A | 2016

## Hoja3
Supervisor de Obra
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BOULEVARD NIÑOS HEROESCONSTRUCCION DE PAVIMENTO HUDRAULICO EN BOULEVARD NIÑOS HEROES | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE
CONTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA TABLA
BACHEO CAMINO A BUENOS AIRES | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ
CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL AYALA | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE , RED DE AGUA POTABLE Y PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE EL QUIRINO | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA DE EL TERRERO | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA DE EL REFUGIO DE VAZQUEZ | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO
CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD MENTAL (1RA ETAPA) | ARQ. LUIS RAUL RAMIREZ ZARATE
ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. JAVIER GARCIA PANIAGUA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA COL. JAVIER GARCIA PANIAGUA
ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN RANCHO NUEVO
ELECTRIFICACION DE LA CALLE PASO DEL NORTE EN LAS ADJUNTAS
ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTO TOMAS, EN LA COL. SAN JOSE BUEN AGUA
ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y SANTOS DEGOLLADO, COLONIA BENITO JUAREZ
ELECTRIFICACION DE LA CALLE SAN AGUSTIN, COL. SAN JOSE BUEN AGUA
ELECTRIFICAION DE CALLE JUAN MANUEL LOPEZ ESQUINA CON IGNACIO HERNANDEZ
ELECTRIFICACION EN AVENIDA LA PAZ
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA PEÑA | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ
PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN EN LA COLONIA SAN AGUSTIN | ARQ. CAMILO GARCIA VELASCO
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CHARAPUATO
CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYON Y CARRETERA FEDERAL | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO EN LA COLONIA SAN AGUSTIN
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LIBRAMIENTO
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NARANJO EN LA DELEGACION DE HUASCATO
PUERTAS Y VENTANAS PARA MODULO DE GRADAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES
CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, PARQUE LAS PALAPAS | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN COLONIA MAGISTERIAL | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE BASES PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN ALAMEDA SUR | ARQ. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ
ESTANCIA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR | ARQ. CESAR OMAR MACIAS VALADEZ
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y REMODELACION EN LA PRIMARIA DE LA VIBORA
MEJORAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA
MEJORAMIENTO DE AULAS EN TELESECUNDARIA
MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA
CONSTRUCCION DE AULA Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE
MEJORAMIENTO EN TELESECUNDARIA
MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA
MEJORAMIENTO DE AULAS
REHABILITACION DE POZO
BACHEO CAMINO A LA SANGUIJUELA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS
BACHEO CAMINO A LOS ARRAYANES
COSNTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS Y MUROS
CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA
CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES